## BOORDTABEL BSF
Int.nr. | Interventie : titel | Int. cycl. | Uitvoerings-partner | M.B. | Duur | Commentaar | Gestorte | Visum | Progr. | Vastl. | Ordon. | Beheerder
[7 empty] | schijf |  | mio EUR | mio EUR | mio EUR
N°.Int. | Intervention : titre | Cycl. int. | Partenaire d'exécution | A.M. | Durée | Observations | Tranche | Visa | Progr. | Engag. | Ordon. | Gestionnaire
[7 empty] | payée |  | mio EUR | mio EUR | mio EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
341 : Angola
17676/11 | Northern region food crop development project | In uitvoering | IFAD | 14.12.95 | 97 - 2003 (5 jaar) | Avancement compromis par la guerre. | 1/1. | 1995 / 61198 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | J.M. Vanderheyden
310 : Benin
18444/11 | Ondersteuning voor de subsistentie-landbouw in de Mono - provincie | In uitvoering | PROTOS | 14.05.98 | 98 - 2003 ( 5 jaar ) | Eindevaluatie door D.22 voorzien in 2003. | 0.8 | 1998 / 60546 | 1.44 | 1.44 | 1.29 | K. François
18908/11 | Eau et assainissement - développement intégré - HAADI Nord | In uitvoering | PROTOS | 15.09.00 | 01 - 05 ( 5 jaar ) | Tussentijdse evaluatie door D.22 voorzien in 2003. | 0.4 | 2000 / 60848 | 1.6 | 1.6 | 0.64 | K. François
18982/01 | Ressources alimentaires non - conventionnelles | In uitvoering | Vredes-eilanden | 23.01.01 | 01 - 05 ( 5 jaar ) | Tussentijdse evaluatie door D.22 voorzien in 2003. | 0.2 | 2001 / 60096 | 0.66 | 0.66 | 0.27 | K. François
19339/11 | Hydraulique et assainissement en appui au développement institutionnel HAADI Sud | In uitvoering | PROTOS | 07.12.01 | 02 - 06 ( 5 jaar ) | Tussentijdse evaluatie door D.22 voorzien in 2003. | 0.2 | 2001 / 60880 | 2.17 | 2.17 | 0.44 | K. François
19550/11 | Développement communal et initiatives locales dans le Bourgou | In uitvoering | UNCDF | 17.10.02 | 03 - 06 ( 4 jaar ) | Start begin 2003 | 0.25 | 2002 / 60618 | 2.93 | 2.93 | 0.4 | J.Y. Standaert
19579/11 | Lutte intégrée - sécurité alimentaire dans l'Atakora ouest | In uitvoering | Louvain Développe-ment | 26.11.02 | 03 - 06 ( 4 jaar ) | Start begin 2003 | 0.25 | 2002 / 60683 | 0.86 | 0.86 | 0.24 | J.Y. Standaert
18444/12 | Plattelandsontwikkeling Mono (phase II) | In voorbereiding | PROTOS |  |  | Projectvoorstel opgenomen in programma 2003. |  |  | 1.5 | 0 | 0 | K. François
316 : Burkina Faso
13689/12 | Plattelandsontwikkeling Sanmatenga II | In uitvoering | WSM | 27.11.92 | 93 - 98 (4 jaar) | Project heeft een zeer traag uitvoeringsritme gekend, en wordt pas afgesloten in 2003. DGIS-D.22 zal een evaluatie organiseren in 2003. | 4/4. | 1992 / 10339 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | J.M. Vanderheyden
17963/11 | South West Rural Development Project (Poni) | In uitvoering | IFAD | 25.11.96 | 98 - 2005 (7 jaar) | Project is met twee jaar vertraging gestart (1999). | 1/1. | 1996 / 61118 | 2 | 2 | 2 | J.Y. Standaert
18909/11 | Conservation eaux et sols & gestion ressources naturelles et alimentaires | In uitvoering | OXFAM | 05.10.00 | 01 - 04 (4 jaar) | Evaluation de mi-parcours prévue par D.22 en 2003. | 2/4. | 2000 / 60957 | 0.97 | 0.97 | 0.54 | J. Van Durme
19350/11 | Renforcement des dynamiques de développement Fada N'Gourma | In uitvoering | Iles de Paix | 28.11.01 | 02 - 07 (6 jaar) |  | 0.16667 | 2001 / 60805 | 1.35 | 1.35 | 0.13 | N. De Temmerman
19555/11 | Greniers de sécurité alimentaires - groupements Naam | In uitvoering | SOS-Faim | 26.11.02 | 03 - 07 (5 jaar) | Start begin 2003 | 0.2 | 2002 / 60679 | 1.21 | 1.21 | 0.27 | N. De Temmerman
19554/11 | Développement agropastoral Yamba | In uitvoering | Iles de Paix | 26.11.02 | 03 - 06 (4 jaar) | Start begin 2003 | 0.25 | 2002 / 60680 | 0.49 | 0.49 | 0.01 | N. De Temmerman
| Agropastorale ontwikkeling Tensobentenga | In voorbereiding | Iles de Paix |  |  | Projectvoorstel opgenomen in programma 2003. |  |  | 1.1 | 0 | 0 | N. De Temmerman
| Développement des ressources agro-pastorales Namentenga | In voorbereiding | UNDCDF |  |  | Projectvoorstel opgenomen in programma 2003. |  |  | 1.42 | 0 | 0 | J.Y. Standaert
303 : Burundi
| Sécurité alimentaire -Voedselzekerheid - Ngozi | In uitvoering | Louvain Développe-ment |  |  | Projectvoorstel opgenomen in programma 2003 |  |  | 1 | 0 | 0 | Standaert J.-Y
307 : D R Congo
18984/01 | Développement des territoires du diocèse, Maï Ndombe | In uitvoering | TRIAS | 28.06.01 | 01 - 05 ( 5 jaar ) | Tripartite zending einde 2002 uitgevoerd. | 0.2 | 2001 / 60403 | 2.26 | 2.26 | 0.51 | J.M. Vanderheyden
18960/11 | Fonds social urbain de Kinshasa | In uitvoering | BTC | 30.06.01 (B.V.) | 01 - 05 (4 jaar) | Start november 2001; tussentijdse evaluatie voorzien einde 2003. | 18.52% | 2001 / 60433 | 2.97 | 2.97 | 0.55 | J. Van Durme
| Développement intégré - Bandundu | In voorbereiding | UNICEF |  |  | Projectvoorstel opgenomen in programma 2003. |  |  | 3.7 | 0 | 0 | N. De Temmerman
330 : Eritrea
17349/11 | Eastern Lowlands Wadi Development | In uitvoering | IFAD | 12.12.94 | 95 - 2002 (6 jaar) | Eindevaluatie door IFAD voorzien in oktober 2003. | 1/1. | 1994 / 61023 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | J.M. Vanderheyden
18073/11 | Sécurité alimentaire dans 5 districts de la province Seraye | In uitvoering | OXFAM | 24.12.96 | 97 - 98 & 01 - 03 ( 3 jaar ) | Uitvoering gedurende 3 jaar opgeschort omwille van oorlog, project heropgestart einde 2001. | 0.66667 | 1997 / 60265 | 0.62 | 0.62 | 0.49 | J. Van Durme
19351/11 | Cultures vivrières irriguées - Gash Barka | In uitvoering | SOS - FAIM | 30.11.01 | 02 - 06 ( 5 jaar ) | Project start in februari 2003. | 1/5. | 2001 / 60817 | 1.04 | 1.04 | 0.14 | N. De Temmerman
19325/11 | Fonds local de développement Anseba | In uitvoering | UNCDF | 05.10.01 | 02 - 06 ( 5 jaar ) | Project gestart in april 2002. | 1/5. | 2001 / 60682 | 3.35 | 3.35 | 0.35 | J.Y. Standaert
19490/11 | Gash Barka livestock and agriculture development | In uitvoering | IFAD | 30.04.02 | 02 - 08 ( 6 jaar ) |  | 1/1. | 2002 / 60289 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | J.M. Vanderheyden
311 : Ethiopië
18274/11 | Water en gezondheidszorg in de streek North-Omo (SOCODEP) | In uitvoering | IFAD | 01.12.97 | 98 - 2003 (5 jaar) |  | 1/1. | 1997 / 61170 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | J.M. Vanderheyden
18276/11 | Voedselzekerheid in Northern Shewa en Southern Tigray | In uitvoering | FAO | 24.11.97 | 98 - 2003 (5 jaar) | Het project heeft belangrijke vertragingen gekend in de opstartfase. | 3/5. | 1997 / 61094 | 3.22 | 3.22 | 1.77 | J. Van Durme
18275/11 | Geïntegreerd programma in de Eastern Tigray en Oromya | In uitvoering | UNICEF | 24.11.97 | 98 - 2003 (5 jaar) | Tussentijdse evaluatie door UNICEF voorzien in 2003. | 3/5. | 1997 / 61095 | 3.22 | 3.22 | 1.88 | N. De Temmerman
18617/11 | Rural development & community financing service Oromo | In uitvoering | WSM | 04.01.99 | 99 - 2003 ( 4 jaar ) | Eindevaluatie door WSM in 2002-2003. | 4/4. | 1999 / 60237 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | J.M. Vanderheyden
18617/12 | Rural development & community financing service Oromo - phase II | In voorbereiding | WSM |  |  | Projectvoorstel opgenomen in programma 2003 |  |  | 1.25 | 0 | 0 | J.M. Vanderheyden
| Sécurité alimentaire "Tigray" | In voorbereiding | CARITAS |  |  | Projectvoorstel opgenomen in programma 2003 |  |  | 1.8 | 0 | 0 | J.Y. Standaert
315 : Guinea
19349/11 | Duurzame bestaanszekerheid in maritiem en midden Guinée | In uitvoering | TRIAS | 04.12.01 | 02 - 06 ( 5 jaar ) |  | 1/4. | 2001 / 60816 | 1.42 | 1.42 | 0.45 | J.M. Vanderheyden
336 : Kenya
_ | Support for Kenya Women's Finance Trust (KWFT) | In uitvoering | IFAD | /// | 97 - 2003 (6 jaar) | Belgische bijdrage: 709.000 US$; evaluatie door Bijzonder evaluator in 2000 en bijkomend door IFAD in 2002; consolidatiefase wordt voorbereid. | /// | Intrestreke-ning IFAD | 0 | 0 | 0 | K. François
18608/11 | Turkana livestock development programme | In uitvoering | DZG | 10.12.98 | 99 - 05 ( 6 jaar ) | Tussentijdse evaluatie door D.22 voorzien in 2003. | 4/6. | 1998 / 61355 | 1.06 | 1.06 | 0.72 | J.M. Vanderheyden
18981/01 | Central Kenya dry area smallholder & community services development | In uitvoering | IFAD | 30.10.00 | 2001 - 07 (7 jaar) |  | 1/1. | 2000 / 60970 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | K. François
319 : Mali
17872/11 | Ontwikkeling van het merengebied (zone lacustre) - fase 2 | In uitvoering | IFAD | 24.07.96 | 97 - 2004 (7 jaar) | Tussentijdse evaluatie door IFAD einde 2002 uitgevoerd. | 1/1. | 1996 / 60774 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | J.Y. Standaert
18359/00 | Voedselveiligheid in de Cercle van Niafunké | In uitvoering | PROTOS | 16.09.98 | 98 - 01 ( 5 jaar ) |  | 0.8 | 1998 / 60983 | 0.74 | 0.74 | 0.66 | K. François
02223/14 | Steun aan 5 gemeenten van de kring van Tombouctou | In uitvoering | UNCDF | 02.09.98 | 99 - 2004 ( 5 jaar) | Tussentijdse evaluatie door UNCDF in juli 2002; tripartite opvolgingszending ism met DGIS-cel "gender" in november 2002. | 5/5. | 1998 / 60958 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | J.Y. Standaert
18926/12 | Appui à la décentralisation de la gestion de l'hydraulique dans la région de Gao | In voorbereiding | BTC | 18.11.02 | 03 - 07 ( 4 jaar ) | Voorstel van overeenkomst voor uitvoering aan BTC gevraagd. | 0% | 2002 / 60646 | 5.99 | 5.99 | 0 | J. Van Durme
| Steun aan boerenorganisaties | In voorbereiding | OXFAM |  |  | Projectvoorstel opgenomen in programma 2003. |  |  | 0.65 | 0 | 0 | J. Van Durme
355 : Mauritanie
18985/01 | Développement intégré dans la région de Hodh Chargui | In uitvoering | VIC | 13.11.00 | 01 - 05 ( 5 jaar ) | Opvolgingszending attaché I.S. Rabat voorzien eerste trimester 2003. | 0.4 | 2000 / 61037 | 2.86 | 2.86 | 1.72 | K. François
340 : Mozambique
18901/11 | Lutte contre l'insécurité alimentaire au Nord | In uitvoering | OXFAM | 05.10.00 | 01 - 06 ( 6 jaar ) | Tripartite beoordelingszending voorbereidingsfase in 2002; akkoord verleend voor uitvoeringsfase. | 2/6. | 2000 / 60958 | 1.17 | 1.17 | 0.34 | J. Van Durme
19346/11 | Sofala Bank artisanal fisheries project | In uitvoering | IFAD | 13.12.01 | 02 - 07 ( 6 jaar ) |  | 1/1. | 2001 / 60921 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | J.M. Vanderheyden
19345/11 | Household food security - Manica | In uitvoering | FAO | 30.11.01 | 02 - 05 ( 4 jaar ) | Project gestart begin 2002 | 1/4. | 2001 / 60818 | 4.86 | 4.86 | 1.34 | J. Van Durme
384 : Namibia
_ | Northern Regions Livestock Development Project (NOLIDEP) | In uitvoering | IFAD | /// | 95 - 2003 (8 jaar) | Belgische bijdrage: 2 mio US$. Cofinanciering met IFAD, Namibië, Luxemburg en Frankrijk. | /// | Intrestreke-ning IFAD | 0 | 0 | 0 | K. François
321 : Niger
18568/11 | Niger VI Damagaram | In uitvoering | AQUADEV | 23.10.98 | 99 - 04 ( 5 jaar ) | Project gestart in januari 2000; opvolgingszending in januari 2001; tussentijdse evaluatie in december 2002. | 0.6 | 1998 / 61133 | 1.91 | 1.91 | 1.19 | J.Y. Standaert
18911/11 | Développement local en région de Nguigmi + complément banques céréales | In uitvoering | UNCDF | 07.06.00 en 29.04.02 | 00 - 04 ( 5 jaar ) | Tussentijdse evaluatie door UNCDF voorzien in 2003. | 3/6. | 2000 / 60715 2002 / 60277 | 1.98 | 1.98 | 1.18 | J.Y. Standaert
18914/11 | Développement rural de Mayahi - phase I + complément | In uitvoering | UNCDF | 14.06.00 | 00 - 04 ( 5 jaar ) | Tussentijdse evaluatie door UNCDF voorzien in 2003. | 0.4 | 2000 / 60718 | 3.21 | 1.54 | 0.8 | J.Y. Standaert
17350/12 | Geïntegreerd programma Maradi - fase II | In uitvoering | UNICEF | 30.11.01 | 02 - 06 ( 5 jaar) |  | 1/5. | 2001 / 60819 | 3.9 | 3.9 | 0.98 | N. De Temmerman
19551/11 | Réseau de santé animale et de conseils de proximité | In uitvoering | DZG | 03.12.02 | 03 - 07 ( 5 jaar ) | Start begin 2003 | 0.2 | 2002 / 60716 | 2.17 | 2.17 | 0.5 | J.M. Vanderheyden
| Community development "Aguié" | In voorbereiding | IFAD |  |  | Projectvoorstel opgenomen in programma 2003 |  |  | 3.9 | 0 | 0 | J.Y. Standaert
| Steun aan decentralisering | In voorbereiding | BTC |  |  | Projectvoorstel opgenomen in programma 2003 |  |  | 5.5 | 0 | 0 | J. Van Durme
327 : Rwanda
19547/11 | Sécurité alimentaire dans 4 districts de Bugesera | In uitvoering | CARITAS | 12.11.02 | 03 - 07 (5 jaar) | Start begin 2003 | 0.2 | 2002 / 60639 | 1.69 | 1.69 | 0.51 | J.Y. Standaert
| Sécurité alimentaire - Gikongoro | In voorbereiding | BTC |  |  | Projectvoorstel opgenomen in programma 2003. |  |  | 5.6 | 0 | 0 | J. Van Durme
329 : Somalië
_ | Northwestern Integrated Community Development Programme | In uitvoering | IFAD | /// | 2001 - 06 (5 jaar) | Voorziene bijdrage op intrestrekening: 5,3 mio US$. | /// | Intrestreke-ning IFAD | 0 | 0 | 0 | K. François
320 : Senegal
18288/11 | Water voor voedselveiligheid in Diourbel, Kolda, Tambacounda (DKT) | In uitvoering | Bevrijde Wereld | 12.11.97 | 98 - 2003 (5 jaar) | Eindevaluatie door D.22 voorzien begin 2003. | 5/5. | 1997 / 61086 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | K. François
18330/12 | Sénégal VII - Ferlo (Louga - phase II) | In uitvoering | AQUADEV | 12.11.02 | 03 - 08 (6 jaar) | Start begin 2003 | 0.16667 | 2002 / 60641 | 3.16 | 3.16 | 0.35 | J.Y. Standaert
19553/11 | Armoedevermindering en bescherming van kinderen | In uitvoering | UNICEF | 20.11.02 | 03 - 06 ( 4 jaar) | Start begin 2003 | 0.25 | 2002 / 60645 | 3.6 | 3.6 | 0.75 | N. De Temmerman
| Activités économiques paysannes | In voorbereiding | S.O.S.-Faim |  |  | Projectvoorstel opgenomen in programma 2003. |  |  | 0.85 | 0 | 0 | N. De Temmerman
332 : Tanzania
17677/11 | Water en gezondheidszorg in de streek van Mara | In uitvoering | IFAD | 15.12.95 | 96 - 2002 (7 jaar) | Project verlengd tot 2003. | 1/1. | 1995 / 61197 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | K. François
17978/11 | Ontwikkeling in de streek van Kagera | In uitvoering | IFAD | 16.12.96 en 22.09.97 | 97 - 2002 (5 jaar) | Eindevaluatie door IFAD voorzien einde 2002. | 2/2. | 1996 / 61248 1997 / 60939 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | K. François
18900/11 | Amélioration agricole - Same district | In uitvoering | Vredes-eilanden | 15.09.00 | 01 - 05 ( 5 jaar ) |  | 0.4 | 2000 / 60849 | 1.26 | 1.26 | 0.5 | K. François
19659/11 | Rurale dorpsgemeenschappen "Mufindi" | In uitvoering | TRIAS | 05.12.02 | 03 - 07 ( 5 jaar ) | Start begin 2003. | 0.2 | 2002 / 60746 | 1.76 | 1.76 | 0.46 | J.M. Vanderheyden
| Pastoralisten in het noorden | In voorbereiding | TRIAS |  |  | Project voorstel opgenomen in programma 2003. |  |  | 1.41 | 0 | 0 | J.M. Vanderheyden
17494/11 | Programma voor gemeenschapsontwikkeling in de streek van Kagera; deelproject gezondheidszorg | In voorbereiding | BTC D.22 |  |  | B.V. 29.11.96 voor overkoepelend programma. Herwerkt formuleringsdossier in principe aanvaard; voorstel bilaterale overeenkomst gevraagd aan BTC. | 0% | 1996 / 61225 | 1.83 | 1.83 | 0 | J. Van Durme
| Programma voor gemeenschapsontwikkeling in de streek van Kagera; deelproject ossentractie | In voorbereiding | BTC D.22 |  |  | B.V. 29.11.96 voor overkoepelend programma. Herwerkt formuleringsdossier met ontwerp van bilaterale overeenkomst gevraagd aan BTC. |  |  | 0.6 | 0 | 0 | J. Van Durme
| Voedselzekerheid - Mbeya region | In voorbereiding | Vredes-eilanden |  |  | Projectvoorstel opgenomen in programma 2003. |  |  | 0.8 | 0 | 0 | K. François
| Biharimulo ox-mechanization project | In voorbereiding | BTC D.22 |  |  | Projectvoorstel opgenomen in programma 2003. |  |  | 0.65 | 0 | 0 | J. Van Durme
333 : Tsjaad
18072/11 | Réhabilitation sanitaire préfecture Logone Oriental + complément | In uitvoering | MSF | 19.12.96 en 05.10.00 | 96 - 01 ( 5 jaar ) | Project wordt stopgezet door AZG. | 6/8. | 1996 / 61336 2000 / 60959 | 2.56 | 2.56 | 2.38 | J.M. Vanderheyden
02323/16 | Water en gezondheidszorg in de streek van Noord - Guera | In uitvoering | IFAD | 04.12.98 | 99 - 2003 (4 jaar) | Project slechts in 2001 gestart; tripartite zending uitgevoerd in maart 2002. | 1/1. | 1998 / 61283 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | J.M. Vanderheyden
323 : Uganda
19340/11 | Basisvoorzieningen landbouwers in Hoima, Kibaale, Masindi | In uitvoering | TRIAS | 10.12.01 | 02 - 06 ( 5 jaar ) | Eindevaluatie van vorige fase door D.22 voorzien in 2003. | 1/5. | 1995 / 60891 | 1.41 | 1.41 | 0.28 | J.M. Vanderheyden
18560/11 | Waterprogramma Oruchinga & Mbara | In uitvoering | NCOS / 11.11.11. | 21.09.98 | 99 - 02 ( 4 jaar ) | Project heeft vertraging opgelopen; wordt in 2003 afgesloten. | 3/4. | 1998 / 61025 | 0.6 | 0.6 | 0.47 | J. Van Durme
18912/11 | UWESO development programme - phase II | In uitvoering | IFAD | 05.06.00 | 2000 - 05 (5 jaar) | Tussentijdse evaluatie door IFAD uitgevoerd einde 2002; deelname van DGIS-cel "gender" | 1/1. | 2000 / 60717 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | J.Y. Standaert
02323/15 | District Development Support Programme: Hoïma - Kibaale fase II | In uitvoering | IFAD | 26.08.98 | 99 - 2005 (5 jaar) | Twee interventies samen vormen op het terrein één geïntegreerd programma. Opvolgingszending in maart 2002. Tussentijdse evaluatie door IFAD voorzien in 2003. | 1/1. | 1998 / 60907 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | J.Y. Standaert
17351/11 | District Development Support Programme: Kabarole, Kawenge, Kenjonjo |  |  | 08.12.00 | 2000 - 05 (6 jaar) |  | 1/1. | 2000 / 61177 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | J.Y. Standaert
335 : Zambia
18910/12 | Voedselzekerheid in de Luapula - provincie (fase II) | In voorbereiding | FAO |  |  | Tweede beoordelingscomité voorzien in 02/2003, omwille van voorlopig eerste negatief advies. |  |  | 2.48 | 0 | 0 | J. Van Durme
344 : Zimbabwe
| Appui aux réformes agraires- Steun aan landhervormingen | In voorbereiding | FOS |  |  | Projectvoorstel opgenomen in programma 2003 |  |  | 1.5 | 0 | 0 | K. François
Regionaal : West-Afrika
19338/11 | West-Afrika: Steun aan de sociale economie en mutualiteiten | In uitvoering | WSM | 04.12.02 | 03 - 07 ( 5 jaar ) | Start begin 2003 | 0.2 | 2002 / 60715 | 2.71 | 2.71 | 0.56 | J.M. Vanderheyden
| West-Afrika: Voedselzekerheid-PAISA (DKT II) | In voorbereiding | Bevrijde Wereld |  |  | Projectvoorstel opgenomen in het programma 2003 |  |  | 7.12 | 0 | 0 | K. François
Beheerstaken
13116/11 | Beheerskosten en zendingen DGIS | In uitvoering | DGIS D.22 | 23.11.90 | 91 - 03 (12 jaar) |  | 85.19% | 1991 / 10135 | 0.34 | 0.27 | 0.23 | A. De Gols
13116/12 | Zending Werkgroep Overlevingsfonds naar Tanzania | Beëindigd | DGIS D.22 | 11.02.02 | 2002 ( 1 week ) |  | 100% | 2002 / 60156 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | A. De Gols
18913/16 | Voorbereidings, opvolgings- en coördinatiekosten IFAD 2003 | In uitvoering | IFAD | [5 empty] | 0.4 | 0 | 0 | D. Teerlinck
| Personeelsuitgaven |  | DGIS D.22 | [5 empty] | 0.07 | 0 | 0 | D. Teerlinck
| Formuleringskosten | In voorbereiding | BTC | [5 empty] | 0.4 | 0 | 0 | J. Van Durme
Informatie en sensibilisering
19227/11 | Ondersteuning sensibiliseringscampagne "voedselzekerheid" via NGO's | In uitvoering | Vredes-eilanden | 09.10.01 | 01 - 04 (40 mnd) |  | 40% | 2001 / 60730 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | N. De Temmerman
19227/12 | Sensibiliseringscampagne "voedselzeker-heid" via NGO's: reportage Senegal | Beëindigd | Vredes-eilanden | 08.08.01 | 2001 ( 6 mnd ) |  | 100% | 2001 / 60508 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | N. De Temmerman
19227/13 | Sensibiliseringscampagne "voedselzeker-heid" via NGO's: programma 2002 | In uitvoering | Vredes-eilanden | 06.09.02 | 02 - 03 (1 jaar) |  | 100% | 2002 / 60508 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | N. De Temmerman
Evaluaties
19347/11 | Programma van "interne" evaluaties door DGIS | In uitvoering | DGIS D.22 | datum contract | 2002 (1 jaar) | Senegal (Louga III - Aquadev); Mali (Bougouni & Yanfolila - BTC); Senegal (DKT - Bevrijde Wereld) | 63.16% | 2001 / 60930 2002 / 60162 2002 / 60734 | 0.72 | 0.19 | 0.12 | K. François
18930/20 | Evaluaties 2002 | Beëindigd | IFAD | 03.12.02 | 2002 (1 jaar) | Tanzania - Kagera | 1/1. | 2002 / 60718 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | K. François
02223/14 | Evaluaties 2002 | In uitvoering | UNCDF | 08.07.02 | 2002 (2 mnd) | Mali - Tombouctou | 1/2. | 2002 / 60402 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | J.Y. Standaert
| Contribution évaluations 2003 | In voorbereiding | IFAD | [5 empty] | 0.15 | 0 | 0 | J.Y. Standaert
| Contribution évaluations 2003 | In voorbereiding | UNCDF | [5 empty] | 0.05 | 0 | 0 | J.Y. Standaert
|  |  |  | TOTAAL in portefeuille OVERLEVINGSFONDS |  |  |  |  | 178.07 | 131.9 | 77.18 | mio EUR
[7 empty] | Nog vast te leggen in 2003: |  |  | 46.17 |  | mio EUR
[7 empty] | Te ordonnanceren vanaf 2003: |  |  |  | 100.89